|  | Приложение №1 к приказу заведующего МБДОУ Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Приказ № 128 о/д от 24.08.2016 года |
| --- | --- |

План-график внедрения профессиональных стандартов в

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка»

Азовского немецкого национального муниципального района

Омской области

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты (вид документа) | Срок исполнения | Количество профессиональных стандартов и численность работников по профессиям/ должностям | Ответственное должностное лицо в учреждении (организации) за внедрение профстандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно- правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты | Приказ, подписанный членами рабочей группы | июль 2016 года |  | Гоммер Т.Н. Пономарева Е.И. | Приказ № 127 о/д от 29.07.2016 |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта | Разработка плана-графика Издание приказа об утверждении плана графика внедрения профстандарта | июль 2016 года |  | Гоммер Т.Н. Пономарева Е.И. | Приказ № 128 о/д от 29.07.2016 |
| 3. | Издание приказа о назначении ответственного лица за внедрение профстандарта в учреждении | Издание приказа о назначении ответственного за внедрение профстандарта | июль 2016 года |  | Гоммер Т.Н. Пономарева Е.И. | Приказ № 129 о/д от 29.07.2016 |
| 4. | Изучить положения профстандарта по должностям (указать) |  | август 2016 |  | Члены комиссии по подготовке и внедрению профстандарта |  |
| 5. | Представить предложения о необходимости внесения изменений в штатное расписание, должностную инструкцию учителя (указать должности), а также иные локальные нормативные акты в связи с внедрением профстандарта | Издание новых нормативных актов | 4 квартал 2016 |  | Председатель комиссии по подготовке и внедрению профстандарта |  |
| 6. | Ознакомление работников учреждения на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта | Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами | 4 квартал 2016 год |  | Зыркина Н.М. |  |
| 7. | Размещение информации на стенде в учреждении и на сайте учреждения | Размещение информации | 4 квартал 2016 год Обновление информации по мере необходимости. |  | Бакуменко С.Л. |  |
| Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта |
| 1. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении | Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению | 1 квартал 2017 года |  | Гоммер Т.Н. Пономарева Е.И. |  |
| 2. | Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам | Разработка плана профессиональной подготовки переподготовки работников | 1 квартал 2017 года |  | Гоммер Т.Н. Бакуменко С.Л. |  |
| 3. | Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников | Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении. | 1 квартал 2017 года |  | Гоммер Т.Н. Пономарева Е.И. |  |
| 4. | Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование (Всего) | 1 квартал 2017 года |  | Гоммер Т.Н. Бакуменко С.Л. Зыркина Н.М. |  |
| 5. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации | 1 квартал 2017 года Реализация плана профессиональной подготовки в течение периода внедрения профстандарта |  | Гоммер Т.Н. Пономарева Е.И. |  |
| 6. | Создать аттестационную комиссию с целью выяснения соответствия квалификации (указать должности) требованиям внедряемого профстандарта |  |  |  | Гоммер Т.Н. |  |
| 7. | Корректировка плана-графика аттестации работников/специалистов учреждения | План – график аттестации работников | По мере необходимости |  | Гоммер Т.Н. Пономарева Е.И. |  |
| Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации/учреждения |
| 1. | Внесение изменений в документацию учреждения для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом. | Внесение изменений в: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; -должностные инструкции; - трудовой договор; -штатное расписание. | 3 квартал 2017 года |  | Гоммер Т.Н. Пономарева Е.И. |  |
| 2. | Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами, в положения которых были внесены изменения в связи с внедрением профстандарта | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции. | 3 квартал 2017 года |  | Гоммер Т.Н. Пономарева Е.И. Бакуменко С.Л. |  |
| 3. | Уведомить (указать должности) о предстоящих изменениях существенных условий труда |  |  |  | Гоммер Т.Н. |  |
| 4. | Подписать дополнительное соглашение с (указать должности), в котором закреплены новые существенные условия труда |  | В течении года |  | Пономарева Е.И. |  |
| 5. | Введение профессиональных стандартов в учреждении | Введение профессиональных стандартов | 3 квартал 2017 года |  |  |  |
| Подведение итогов |
| 1. | Разработка отчета о проделанной работе по переходу на профстандарты | Подготовка отчета о выполнении плана | ежеквартально |  | Творческая группа |  |
| 2. | Корректировка плана-графика |  | По мере необходимости |  | Гоммер Т.Н. |  |

Заведующий МБДОУ Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка»                                                                                      Гоммер Т.Н.